## Ablauf
| Terra Tap | [7 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-05-17
| Prototyp | [7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Projektleiter: Fokko Vos
[9 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01
| TASK | ASSIGNED TO | SOLL | IST | PROGRESS | START | END | time axis 2024-05-13 to 2024-07-07
[9 empty] | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Informieren |  | 6 | 5.5 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 3
| Recherche | Gokce Aslan | 2 | 2 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| Tools finden | Hayden Cook | 1 | 1 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| Erstellung der Dokumentation | Nuria Acevedo | 1 | 1 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2
| Anforderungsanalyse | Olivia Wilson | 2 | 1.5 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| Planen |  | 10.5 | 10.5 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 8
| Spezifikationen Hardware | Jens Martensson | 3 | 3 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3
| Spezifikationen Software | Nuria Acevedo | 1 | 2 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 3
| Detailierten Zeitplan erstellen | Gokce Aslan | 1.5 | 2 | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2
| Ausarbeitung der Systemarchitektur |  | 1 | 0.5 | 100% | 2024-05-23 | 2024-05-25
| Initial Entwurf von 3D Druckmuster |  | 2 | 1 | 100% | 2024-05-25 | 2024-05-26
| Testkonzept | Olivia Wilson | 2 | 2 | 100% | 2024-05-26 | 2024-05-27
| Entscheiden |  | 1.5 | 1.5 | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
| Entscheidung Hardware | Gokce Aslan | 1 | 1 | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
| Entscheidung Software | Hayden Cook | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
| Entscheidung Kommunikationsprotokoll |  | 0.5 | 0.5 | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28
| Realisieren |  | 18 | 18.5 | 100% | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 11
| Zusammenbau der Hardware | Gokce Aslan | 3 | 2 | 100% | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 4
| Entwicklung der Steuerungssoftware | Hayden Cook | 3 | 2 | 100% | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 5
| Weiterentwicklung der 3D Druck Modelle | Jens Martensson | 2 | 1 | 100% | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 4
| Entwicklung des Hub's | Nuria Acevedo | 4 | 7 | 100% | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 4
| Technische Dokumentation | Olivia Wilson | 6 | 6.5 | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 6
| Kontrollieren |  | 5 | 3.5 | 100% | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 6
| Durchführung von Integrations- und Funktionstests | Gokce Aslan | 3 | 3 | 100% | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 4
| ggf. Anpassungen Vornehmen | Hayden Cook | 2 | 0.5 | 100% | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 5
| Auswerten |  | 7 | 7 | 75% | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 7
| Abgleich mit den Zielen | Gokce Aslan | 1 | 1.5 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 3
| Reflektion und Fazit | Hayden Cook | 1 | 1.5 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2
| Finalisierung der Dokumentation | Jens Martensson | 2 | 4 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1
| Vorbereitung der Präsentation | Nuria Acevedo | 3 | 0 | 0% | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 4
|  |  | 48 | 46.5 |  | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 32